附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 丰南图书馆年度购书费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 合理分配成人图书、少儿图书、期刊购置比例，满足不同读者阅读需求，提升购置图书利用率，提高资金绩效指标。 |  |  | 2023年度丰南图书馆实际采购图书600种，1800余册,期刊89种。已经顺利完成了10万元的图书购置计划。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 图书购置量 |  | ≥0.1万册 | 0.18万册 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 图书编目上架率 |  | ≥98% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 图书编目上架时限 |  | ≤30天 | 15天 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤10万元 | 10万元 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 图书利用率 |  | ﹥30% | 39% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 读者到馆量 |  | ≥20万人次 | 30万人次 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 好书推送 |  | ≥10种 | 100多种 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ﹥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 7.76 | 到位数： | 7.76 | 执行数： | 7.76 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 7.76 | 其中：财政资金 | 7.76 | 其中：财政资金 | 7.76 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 开展讲座、展览、阅读推广等公益性文化、读书活动，开展“书香丰南动车组”流动服务，积极引领社会阅读。推进专业提升、服务提升，推进全民阅读，完善服务体系建设。 |  |  | 2023年完成了各种展览及活动的组织。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 活动场次 |  | ﹥150场 | 330场 | 20 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤7.76万元 | 7.76万元 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 活动开展时效性 |  | >90% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 经费足额拨付率 |  | ≤100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 图书利用率 |  | ﹥30% | 39% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 网络关注度 |  | ﹥10万次 | 23万次 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 读者到馆率 |  | ﹥30% | 54% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ﹥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助专项资金（唐财教[2022]79号) |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 12 | 到位数： | 12 | 执行数： | 12 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成宣传活动的宣传册印制和各种读书活动，图创系统的各项运维升级，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 |  |  | 2023年图书馆用于印刷费1万元，图创系统的各项运维及升级7万元，活动奖品、条幅、宣传牌、打字复印、宣纸笔墨、展览条幅等4万元。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 质量指标 | 活动场次 |  | ﹥10场 | 10场 | 10 |
|  |  | 数量指标 | 网络故障率 |  | ≤2% | 1% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 电子设备有效利用 |  | <24小时 | 6小时 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤12万元 | 12万元 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 网络关注度 |  | ﹥10万次 | 23万次 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 免费开放率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 读者到馆率 |  | ﹥30% | 54% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ﹥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 网络系统及电子设备运行维护费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 6.16 | 到位数： | 6.16 | 执行数： | 6.16 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 6.16 | 其中：财政资金 | 6.16 | 其中：财政资金 | 6.16 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成图书馆光纤租赁续费，保证网络系统正常运行。完成电子设备维护、技术升级、软件开发及小配件更换等，保证电子设备正常运行。 |  |  | 馆内电子设备及网络运行正常。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 电子设备完好率 |  | ﹥90% | 95% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 保障工作需要情况 |  | ≥95% | 95% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤6.16万元 | 6.16万元 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 网络故障率 |  | ≤2% | 1% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资源获取快捷性 |  | ≥90% | 95% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 网络关注度 |  | ﹥10万次 | 13万次 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 电子资源覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ﹥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费） |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 146.91 | 到位数： | 146.91 | 执行数： | 146.91 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 146.91 | 其中：财政资金 | 146.91 | 其中：财政资金 | 146.91 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 准确、及时发放劳务派遣馆员工资、保险，保证馆员工作积极性、稳定性；按图书馆《绩效考核方案》对劳务派遣馆员进行绩效考核，提升服务质量，优质服务读者。 |  |  | 2023年图书馆29名劳务派遣人员全年工资保险实际支出146.91万元 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 劳务派遣岗位数量 |  | ≥29人 | 29人 | 20 |
|  |  | 成本指标 | 绩效考核率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 工资发放准确率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 读者满意度 |  | ﹥85% | 90% | 10 |
|  |  |  | 安排就业人数 |  | ≥29人 | 29人 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 绩效考核率 |  | ﹥95% | 98% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 图书馆免费开放年度专项经费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 10 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成电子设备及家具维修，办公设备及存储设备购置，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 |  |  | 完成电子设备及家具维修5万元，加工制作音频视频资料等5万元， |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 音频视频视频制作数量 |  | ﹥8场 | 12场 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 家具完好率 |  | ﹥90% | 95% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤10万元 | 10万元 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 电子设备有效利用 |  | >90% | 95% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 网络关注度 |  | ﹥10万次 | 23万次 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 免费开放率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 读者到馆率 |  | ﹥35% | 54% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ﹥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 培训会议费 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 0.4 | 到位数： | 0.4 | 执行数： | 0.32 | 80% |
|  | 其中：财政资金 | 0.4 | 其中：财政资金 | 0.4 | 其中：财政资金 | 0.32 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 组织馆员参加上级文化行政部门及行业学会组织的专业学术会议。组织馆员参加本专业及关联专业培训，有效提升馆员业务素质。 |  |  | 组织4人次参加中图学会2023年图书馆员在职专业培训；组织3人次参加河北省图书馆学会年会。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 参会参训人数 |  | ≥2人次 | 7人次 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 综合服务安全保障率 |  | ≥90% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 馆员培训时效性 |  | ≥90% | 90% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 单人次支出 |  | ≤0.25万元 | 0.05万元 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 馆员服务素质 |  | ≤5次 | 2次 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 馆员学术素质 |  | ≥2篇 | 6篇 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 馆员专业素质 |  | ≥60% | 73% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ﹥85% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 80% | 8 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施总分98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话：填报人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年省级”三馆一站“免费开放补助资金 唐财教[2022]111号 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。 |  |  | 已完成电子设备及家具维修维护。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 维修数量 |  | ≥1次 | 2次 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 家具完好率 |  | ＞90% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 维修及时率 |  | ＞90% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤2万 | 2万 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 图书利用率 |  | >30% | 39% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 免费开放率 |  | ≥100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 读者到馆率 |  | >30% | 54% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ≥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 丰南区图书馆 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 下达2023年市级公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2023]19号) |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区图书馆 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。 |  |  | 已完成丰南图书馆2023年电子设备及家具维修维护。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 维修数量 |  | ≥1次 | 2次 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 网络发布率 |  | >90% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | ≤2万 | 2万 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 维修及时率 |  | >90% | 98% | 20 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 图书利用率 |  | >30% | 39% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 免费开放率 |  | ≥100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 读者到馆率 |  | >30% | 54% | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 |  | ≥85% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |