财政支出重点评价报告

（2023年度）

项目（专项资金）名称    提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金  (唐财教[2022]111号)

项目实施单位      唐山市丰南区图书馆     （公章）

项目主管部门    唐山市丰南区文化广电和旅游局  （公章）

部门（单位）负责人签字：

2023年   2月 19日

一、评价工作组织开展情况

根据上级财政部门关于开展2023年度重点预算项目评价的要求，丰南图书馆设立了以馆长刘志大为组长，项目实施负责人、财务负责人、会计为成员的评价小组，选取了提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金(唐财教[2022]111号)为评价对象。按要求制订了评价工作方案，根据年初制定的项目预算绩效目标以及项目具体实施、产出指标、效果指标等情况，对该项目进行了整体评价。

二、项目基本概况

1、项目背景

丰南区图书馆坚持以读者为中心，围绕读者需求，不断创新服务举措，强化安全保障工作。完善制度确，持续督导，保设施设备、消防、公共安全、网络网站不出问题。积极完善信息网络工程、自主维护电子设备。

2、项目绩效目标

完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。

三、绩效评价情况

1、项目执行情况

优化官网安全机制，升级支持IPV6。自助借还系统维护；网站与微信的完善与维护；自建数字资源系统维护；根据不同服务时期业务量对服务器需求进行调整。组织后勤人员对三馆门窗、桌椅、门锁、灯具等进行定期检查维修。

2、评价意见

（1）产出指标：馆舍、家具等维修次数2次，家具完好率100%，及时维修馆舍、家具等，预算控制2万元。均优于年初设定预期指标值；

（2）效益指标：图书利用率39%，免费开放率100%，读者到馆率54%，均优于年初设定预期指标值；

（3）满意度指标：服务对象满意度90%，高于年初设定预期指标值；

（4）预算执行率达到100%

四、存在的问题及建议

1、存在的问题

自主数字资源建设品牌化程度不足，资源利用率、社会影响力有待提高。

2、改进建议

努力强化绘本视频数据库、讲座资源库建设深度和广度，打造品牌，提升品牌影响力。